ÜHISPROJEKTI ÜHISTE KAVATSUSTE KOKKULEPE

- Taotleja andmed

| Ärinimi | MTÜ EELK Viru praostkonna Ontika Koolituskeskus |
| --- | --- |
| Registrikood | 80204225 |
| Tegevuskava elluviimise periood Märgitakse sama ajavahemik, mis on märgitud projektitoetuse taotluse avaldusel (24-48 kuud). | September 2019 - detsember 2021 |

- Ühisprojekti andmed

| Ühisprojekti nimetus Märgitakse sama nimetus, mis on märgitud projektitoetuse taotluse avaldusel. |
| --- |
| Teel rahvusvahelisele koostööle |
| Ühisprojekti eesmärgid Kirjeldatakse projekti peamist eesmärki ja kuidas projekt suurendab ühistegevust ja/või aitab kaasa ühistegevusele. Eesmärgid ja tegevussuunad avalikustatakse kohaliku tegevusgrupi veebilehel. |
| Kümme MTÜ ja seltsi eestvedajat, aktiivset liiget valdab inglise keelt ning kes on võimelised koolituse tulemusena arendama välja erinevaid kogukondi liitvaid ühistegevusi. Nad oskavad ja on valmis käivitama ning ellu viima rahvusvahelist ühisprojekti. |
| Ühisprojekti AJAKAVA ja TEGEVUSED Vajadusel lisada ridu |
| Ajakava Märgitakse kavandatud tegevuskava elluviimise perioodil kuu või kvartali täpsusega. | Tegevuse kirjeldus Kirjeldatakse detailselt projekti elluviimiseks vajalikke tegevusi, mis on otseselt seotud ühisprojekti eesmärkide saavutamisega. |
| Sept. 2019 | Ingliskeele baaskoolitus Maht: 1x 4 h, või 2 x 2 h nädalas, so kokku 36 h Osalejate arv: ca 10 inimest |
| Nov. 2019 | Käsitööõppe töötoad inglise keeles Maht: 5 töötuba, 1 x 4 h nädalas, so kokku 21 h Osalejate arv: ca 10 inimest |
| Jaan.2020 | Kokkamise töötoad inglise keeles Maht: 3 töötuba, 1 x 4 h nädalas, so kokku 16 h. Osalejate arv: ca 10 inimest |
| Veebr. 2020 | Talvine loodus ja taliharrastused inglise keeles Maht: 4 õppekäiku, 1x 4 h, so kokku 16 h Osalejate arv: ca 10 inimest |
| Märts 2020 | Käsitööõppe töötoad inglise keeles Maht: 4 töötuba, 1 x 4 h nädalas, so kokku 18 h Osalejate arv: ca 10 inimest |
| Aprill 2020 | Eesti tavalisemad linnud Maht: 4 õppekäiku, 1x4 h, so kokku 16 h Osalejate arv: ca 10 inimest |
| Mai 2020 | Aianduse ning lilleseade õppe- ja töötoad Maht: 7 õppe-/töötuba 1x4 h nädalas, so kokku 28 h Osalejate arv: ca 10 inimest |
| Juuli 2020 | Tervislik toitumine, shindo treeningud ja massaaźiõpe Maht: 2 kolmepäevast õppelaagrit Osalejate arv: ca 10 inimest |
| Sept. 2020 | Matkamine ja loodus inglise keeles. Maht: 9 õppekäiku, 1 x 4 h nädalas, so kokku 36 h Osalejate arv: ca 10 inimest |
| Jaan.2021 | Meeskonnatöö inglise keeles Maht: 4 õppetuba, 1 x 4 h nädalas, so kokku 16 h. Osalejate arv: ca 10 inimest |
| Veebr.2021 | Projekti koostamine ja projektijuhtimine inglise keeles. Maht: 8 õppepäeva, 1x 4 h, so kokku 32 h Osalejate arv: ca 10 inimest |
| Aprill 2021 | Arvuti õpetus inglise keeles. Maht: 5 õppepäeva, 1x4 h, so kokku 20 h Osalejate arv: ca 10 inimest |
| Juuni 2021 | Pärismustuurid Maht: 2 õppekäiku, 1 x 4 h nädalas, so kokku 8 h Osalejate arv: ca 10 inimest |
| Juuni 2021 | Õppekäigud. Linnaekskursioon inglise keeles Narva- Jõesuus. Külatuur Toila alevis. Sõjaajaloolised turismiobjektid ka sündmused. Maht: 3 õppekäiku, 3 x 5 h päevas, so kokku 15 h Osalejate arv: ca 10 inimest |
| Aug. 2021 | Põhja-Soome ja Põhja-Norra õppereis Õppekäigu pikkus: 10 päeva Osalejate arv: ca 8 inimest (väikebussi jagu) |
| Nov.2021 | Rahvusvaheliste projektide koostamine inglise keeles. Maht: 4 õppepäeva, 1 x 4 h nädalas, so kokku 16 h Osalejate arv: ca 10 inimest |
| dets.2021 | Esinemisoskus ja isetegevus (külateater) Maht: 7 õppe-/töötuba 1x 4 h nädalas, so kokku 28 h Osalejate arv: ca 10 inimest |
| Eeldatavate TULEMUSTE kirjeldus koos selgitustega ühisprojekti laiemast mõjust tegevuspiirkonnale |
| Ülevaade olemasolevast olukorrast, kitsaskohast, probleemist Sageli on maaelu edendajateks aktiivsed MTÜ või külaseltside eestvedajad ja aktivistid. Paraku on nad enamjaolt keskealised, kellel puudub võõrkeelte oskus. Mitte piisav keeleoskus takistab välissuhete loomist ja rahvusvahelist koostöö võimalust. |
| 2.4.2. Ühisprojekti tulemuste kirjeldus Ühisprojekti tulemusena on meie piirkonna huvidest lähtuvalt koolitatud umbes 10 kohaliku elu aktivisti või MTÜ esindajat, kelle jaoks pole enam keelebarjääri tõttu ükski uks välismaailmaga suhtlemiseks ja koostöö arendamiseks suletud. Koolituse tulemusena on osalejad omandanud inglise keele ning lisaks sellele erinevaid ühistegevuse aktiveerimiseks vajalikke oskusi ja teadmisi. Peamine, et neil on tekkinud esimesed kontaktid Põhjamaades ning rahvusvahelise projekti näidis, mida saab kohandada vastavalt vajadusele. |
| 2.4.3. Ühisprojekti laiem mõju tegevuspiirkonnale Omandatud teadmiste ja saadud kogemuste, kontaktide ja projektinäidiste põhjal tekivad võimalused rahvusvaheliste ühisprojektide käivitamiseks. Projekti tulemusena toimub vastastikune kogemuste vahetamine, mis rikastab oluliselt kolmanda sektori tegevusi, liidab inimesi, laiendab suhtlust ja koostööd välispartneritega ja projektidega. |

| Projektitoetuse TAOTLEJA ja PARTNERI(TE) ülesannete kirjeldus ühisprojektis Vajadusel lisada ridu |
| --- |
| Taotleja ja partneri(te) nimed | Ülesannete kirjeldus Kirjeldatakse ühisprojekti osapoolte ülesanded võimalikult detailselt. |
| Taotleja MTÜ EELK Viru praostkonna Ontika Koolituskeskus | Ingliskeele baaskoolitus -8 õppepäeva ; Käsitöö töötoad inglise keeles 9 töötuba; Kokkamise töötoad – 3 töötuba; Talvine loodus ja taliharrastused inglise keeles-4 õppepäeva; Eesti tavalisemad linnud- 4 õppepäeva; Aianduse ning lilleseade õppe- ja töötoad- 7 õppepäeva; Tervislik toitumine, shindo treeningud ja massaaźiõpe- 2 õppelaagrit, kokku 6 õppepäeva. Matkamine ja loodus inglise keeles- 9 õppekäiku; Meeskonnatöö inglise keeles – 4 õppetuba; Projekti koostamine ja projektijuhtimine inglise keeles- 8 õppepäeva; Arvuti õpetus inglise keeles- 5 õppepäeva; Pärismustuurid-2 õppekäiku; Põhja-Soome ja Põhja-Norra õppereis- 10 päeva. Rahvusvaheliste projektide koostamine inglise keeles -4 õppepäeva; Esinemisoskus ja isetegevus (külateater)- 7 õppetuba. Projekti dokumentatsiooni korrashoid, ajakava ja tegevuste jälgimine ning toimimise tagamine Läbirääkimised ja kokkulepped, sh lepingud koolitajatega Koolituste ettevalmistamine. Jooksev monitooring Koolitusinfo jagamine, osalejate registreerimine, osalejatele järjepideva info tagamine Õppereisi ettevalmistamine Vahekokkuvõtete tegemine Tagasiside ja analüüs Aruandluse koostamine |
| Partner (nimi) Vaivara Sinimägede SA | Korraldab ja viib läbi : Õppekäigud. Linnaekskursioon inglise keeles Narva- Jõesuus. Külatuur Toila alevis. Sõjaajaloolised turismiobjektid ka sündmused. |
| Partner (nimi) |  |

- Ühisprojektis osalevate PARTNERITE andmed

| Nimi ja registrikood | Esindaja nimi | Kontaktandmed | Allkiri |
| --- | --- | --- | --- |
| 80204225 | Õie Reidma | +372 52 69 174 | Allkirjastatud digitaalselt |
| 90003060 | Ivika Maidre | +372 56 474 552 | Allkirjastatud digitaalselt |

Kinnitan, et esitatud andmed on õiged

| Taotleja esindaja nimi | Õie Reidma |
| --- | --- |
| Taotleja esindaja allkiri | Allkirjastatud digitaalselt |
| Allkirjastamise kuupäev | 29.03.2019 |